 [Translated from English to Albanian - www.onlinedoctranslator.com](https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution)

**Kushtet e Referencës (ToR)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Përshkrimi i detyrës:** | **Hartimi i Manualit mbi identifikimi i hershem dhe intervenimi i shpejtë** |
| Emri i Projektit: | Shërbime dhe trajtim Psiko-Social për Fëmijët dhe të Rinjët Përdorues të Substancave Narkotike i financuar nga Ministria e Drejtësisë |
| Lloji i kontratës: | Kontrata per sherbime  |
|  |  |
| Periudha e detyrës/shërbimeve: | Angazhimi per pergaditjen e manualit eshte 20 dite pune.Angazhimi per trajner eshte 2 dite pune. |
| Data e pritshme e fillimit:Udheheqes i projektit: | 06.09.2024OJQ Labyrinth  |

1. **Sfondi dhe konteksti i projektit:**

E themeluar në vitin 2002, OJQ Labyrinth merret me parandalimin e abuzimit me drogën dhe alkoolin, trajtimin e varësisë nga droga dhe alkooli dhe reduktimin e dëmit të lidhur me injektimin e drogës. OJQ-ja Labyrinth operon dhe ka qendra në tri komuna: në Prishtinë, Gjilan dhe Prizren.

OJQ Labyrinth, synon të adresojë nevojat e grupeve më të cenueshme në komunat e Kosovës duke arritur tre objektivat e mëposhtme të aksionit:

* Ofrimin e sherbime sociale për grupet e cenueshme ne vecanti për përdorues të drogave.
* Ofrimin e sherbimeve psikologjike për përdoruesit e drogave femijë dhe të rinjë.
* Të fuqizojë OSHC-të, qendrat komunale të punës sociale (QPS) dhe institucionet e tjera përkatëse shtetërore në përgjigjen ndaj sfidave shëndetësore dhe sociale të grupeve të cenueshme.

Objektivi i përgjithshëm i veprimit;

Veprimi duhet të përfshij zhvillimin e manualit me module për identifikimin e hershëm dhe intervenimin e shpejte te përdoruesit e drogave.

Për këtë qëllim, zhvillimi i modeleve dhe shërbimeve do të kryhet nga analiza e situatës, hulumtimi, zhvillimi i protokolleve dhe mjeteve për të dhëna të hapura për profesionistët. Protokollet do të trajtojnë çështjet në lidhje me programet e BNJ për fëmijët dhe adoleshentët me varësi nga droga; Delikuentët e mitur dhe fëmijët përdorues të drogave në konflikt me ligjin; fëmijët dhe adoleshentët me çrregullime psikologjike ose të sjelljes.

Projekti adreson nevojat e grupeve më vulnerabël përmes ofrimit të shërbimeve mbështetëse dhe asistencë të natyrave të ndryshme si shërbimet psikosociale dhe rehabilituese në koordinim të ngushtë me Qendrat e Punës Sociale dhe institucionet e tjera përkatëse në komunat e synuara

Projekti synon të inkorporojë qasjen e "Reduktimit të dëmit" në modulet e ngritjes së kapaciteteve dhe protokolleve të menaxhimit të rasteve si mbështetje inovative për grupet e synuara.

1. **Zhvillimi i qëllimit, objektivave dhe fushëveprimit manual**

Qëllimi i manualit është të prezantojë Punëtorët Social dhe terapistët me ndërhyrjen dhe terapinë e shpejtë për çrregullimet e sjelljes dhe të përdorimit të substancave. Ai do të paraqesë metoda praktike dhe skenarë rasti për zbatimin e formave më të shkurtra të trajtimit për një sërë popullatash, veçanërisht fëmijët, adoleshentët dhe të miturit. Konsulenti pritet të bëjë një hulumtim në zyrë mbi Qasjen ndaj përdoruesve të drogave dhe ndërhyrjen e shpejtë, teknikat e këshillimit, reduktimin e dëmit dhe referimin.

Prandaj, në përputhje me objektivat e projektit "Shërbime dhe trajtim Psiko-Social për Fëmijët dhe të Rinjët Përdorues të Substancave Narkotike”, Ekipi i Projektit kërkon konsulencë për:

* Zhvillmin e një manual që përmban module të shkurtra ndërhyrjeje për çrregullimin e sjelljes dhe përdorimin e substancave.
* Sqaroni se çfarë është ndërhyrja e shpejtë, ku ndodhet ndërhyrja e shkurtër në spektrin e ndërhyrjeve.
* Rishikoni dhe vlerësoni informacionin dhe të dhënat ekzistuese në lidhje me manualet e shkurtra të ndërhyrjes.
* Adresoni metodat më të mira praktike të trajtimit të disponueshme për ata që punojnë në mjediset e shërbimeve sociale dhe shëndetësore, për shembull, punonjësit socialë, psikologët, këshilltarët, infermierët, dhe profesionist të tjerë që punojnë në mjedise shëndetësore parësore dhe të tjera.
* Për të përshkruar praktikat më të mira në reduktimin e dëmit për përdoruesit e drogës me injektim.
* Jepni komente mbi ecurinë e punës ekipit të projektit

**Angazhimi i 2 trajnerërve në trajnimin mbi identifikimin e hershëm dhe menaxhimin e rasteve**

* Trajneri 1 Trajner i modulit mbi identifikimin e hershëm
* Trajneri 2 Ekspert në menaxhimin e rasteve Qendra per Pune Sociale.

Trajneri 1: Angazhohet si trajner lidhur me identifikimin e hershme te perdoruesve te drogave bazuar ne manual. Ditet e trajnimit dy dite pune.

Kriteret per trajnerin 1: Diplome universitare ne psikologji. Te kete pervoj pune ne fushën e psikologjisë.

Trajneri 2: Angazhohet si trajner per menaxhimin e rasteve në Qendrat për Pune Sociale. Ditet e trajnimit : dy dite pune.

Kriteret: Diplome universitare ne Pune sociale, sociologji. Te kete pervoj pune ne menaxhimin e rasteve.

1. **Afati kohor për dorëzimin e Manual**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dorëzimet kryesore:Pikat/Aktivitetet** | **Afati kohor i treguar****(dite pune)** | **Dokumenti që do të dorëzohet** | **Zyrtari miratues**  |
| #1. Raporti fillestar: |  |  |  |
| Një raport që përshkruan gjetjet fillestare bazuar në rishikimin gjithëpërfshirës të dokumentacionit, metodologjinë e vlerësimit, planin e detajuar të punës, skicën e raportit përfundimtar përveç raportit fillestar. | 5 dite | Një raport gjithëpërfshirës fillestar | Koordinatori i projektit |
| #2. Mbledhja e të dhënave duke aplikuar të gjitha mjetet dhe metodat e dakorduara në raportin fillestar |  |  |  |
| Mbledhja dhe analiza duke aplikuar metodologjitë dhe qasjet e paraqitura dhe miratuara në raportin fillestar | 7 dite | Një draft raport vlerësimi | Koordinatori i projektit |
| Një draft raport do të përgatitet bazuar në të dhënat dhe informacionin e mbledhur |
| #3. Raporti përfundimtar |  |  |  |
| Inkorporimi i komenteve dhe komenteve mbi draft raportin e ofruar nga ekipi i veprimit | 8 ditë | Raporti përfundimtar i vlerësimit | Koordinatori i projektit |
| Përgatitja e raportit përfundimtar |
| Vleresimi i draftit perfundimtar, inkorporimie komenteve të vlefshmërisë dhe përgatitjes dhe dorëzimit të versionit përfundimtar |
| Total | **20 dite** |  |  |

1. **Aftësitë dhe Kualifikimet**

Konsulenti duhet të ketë njohuri dhe përvojë në fushat e mëposhtme:

|  |  |
| --- | --- |
| Arsimi:  | * Diplomë universitare ose ekuivalente në sektorët përkatës (shkenca sociale, shëndeti publik etj.)
 |
| Përvoja:(kerkesa minimale)  | * Diploma e avancuar universitare në punë sociale, psikologji ose pedagogji ose fusha të tjera përkatëse është një aset;
* Kuptimi i sistemeve dhe proceseve të përzgjedhura të ndërhyrjes së shkurtër, përfshirë ato për referimin në vlerësimin dhe trajtimin e specializuar;
* Praktikoni ekzaminimin dhe ofroni ndërhyrje të shkurtër;
* Njohuri shumë të mira të gjuhës lokale (të folur dhe të shkruar)
* Aftësi të forta komunikuese;
* Aftësi për të punuar nën presion me afate të ngushta.
 |
| Gjuhe | * Rrjedhshmëri e gjuhës angleze me aftësi të mira verbale dhe të shkruara.
 |

1. **Udhëzim për ofertuesit (procesi i dorëzimit të ofertës)**

Ofertuesit janë të mirëpritur të paraqesin propozimin e tyre për “Zhvillimin e Manualit mbi identifikimin e hershëm dhe intervenimin e shpejtë ” – dërguar në mënyrë elektronike në adresën labirinti@gmail.com.

Kjo ofertë është e hapur për të gjithë operatorët ekonomik që mirren me hulumtime dhe studime të fushave psikologjike dhe sociale dhe që mund të ofrojnë shërbimet e kërkuara. Propozimi

dhe të gjitha dokumentet plotësuese duhet të dorëzohen në gjuhën shqipe. Nevojat për ofertën financiare të deklarohet në euro.

 *Dokumentet për të paraqitur*:

* Një letër motivuese që adreson kriteret e profilit të mësipërm;
* CV që përshkruan përvojën e tij/saj
* Një plan përmbledhës (raport fillestar) për dorëzimin e detyrës duke përfshirë afatet për dorëzimet kryesore dhe një propozim financiar (duke ofruar vlerësime të kostos për shërbimet e kryera duke përfshirë tarifat ditore të konsulencës).
1. **Kohëzgjatja e kontratës dhe kushtet e pagesës**

Pagesa do të bëhet vetëm pas pranimit të punës së kryer në përputhje me rezultatet e mësipërme (pas finalizimit dhe miratimit të metodologjisë, kryerjes së draft-analizës dhe dorëzimit të raportit përmbledhës). Pagesa do të jetë efektive me transfertë bankare brenda 15 ditëve pas kryerjes së analizës.

1. **Afati i fundit për dorëzimin:**

Aplikimi duhet të dërgohet deri më 06.09.2024. Aplikacioni i dërguar pas afatit dhe aplikimi i pakompletuar nuk do të merret parasysh.

1. **Buxheti**

Maksimumi i buxhetit per perpilimin e manualit eshte 2200 euro.

Maksimumi i buxhetit per dy trajneret, per dy dite pune ne total eshte 400 euro.